## Project Planner
2810ICT - Project Plan Gantt Chart
[5 empty] | Hour Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | HOURS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Project Plan | 1 | 10 | 1 | 6 | 100%
1.1. Project Planning | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
1.2. Collecting Information | 3 | 3 | 2 | 1 | 100%
1.2.1. Work Breakdown Structure | 4 | 1 | 3 | 1 | 100%
1.2.2. Activity Definition | 5 | 1 | 4 | 1 | 100%
1.2.3. Gantt Chart | 5 | 1 | 5 | 2 | 100%
2. Software Design Document | 5 | 20 | 5 | 21 | 100%
2.1. System Vision Document | 5 | 5 | 5 | 3 | 100%
2.1.1. Problem Background | 5 | 2 | 5 | 1 | 100%
2.1.2. System Overview | 6 | 2 | 6 | 1 | 100%
2.1.3. Potential Benefits | 8 | 1 | 7 | 1 | 100%
2.2. Software Requirements | 9 | 4 | 8 | 6 | 100%
2.2.1. User Requirements | 9 | 1 | 8 | 1 | 100%
2.2.2. Software Requirements | 10 | 2 | 9 | 2 | 100%
2.2.3. Use Cases | 12 | 1 | 11 | 3 | 100%
2.3. Software Components and Software Design | 13 | 7 | 13 | 6 | 100%
2.3.1. Software Design | 13 | 3 | 13 | 1 | 100%
2.3.2. System Components | 16 | 1 | 14 | 5 | 100%
2.3.2.1. Functions | 16 | 1 | 14 | 1 | 100%
2.3.2.2. Data Structures | 17 | 1 | 16 | 2 | 100%
2.3.2.3. Detailed Design | 18 | 1 | 17 | 2 | 100%
2.4. User Interface Design | 20 | 5 | 19 | 6 | 100%
2.4.1. Structural Design | 20 | 2 | 19 | 3 | 100%
2.4.2. Visual Design | 22 | 3 | 22 | 3 | 100%
3. Testing Plan | 25 | 2 |  |  | 0%
4. Implementation | 29 | 3 |  |  | 0%
4.1. Testing components | 29 | 3 |  |  | 0%
5. Testing Report | 32 | 3 |  |  | 0%
6. User Manual | 34 | 5 |  |  | 0%
6.1. How to use the software | 34 | 3 |  |  | 0%
6.2. Shows features | 36 | 2 |  |  | 0%
7. Analysis Report | 38 | 5 |  |  | 0%
7.1. Present Results from features | 38 | 3 |  |  | 0%
7.2. Analyse and comment on the data | 39 | 2 |  |  | 0%